АДМИНИСТРАЦИЯ

Добровольского сельского поселения

Волгодонского района Ростовской области

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

09.02.2021 №  6                                                                           п. Солнечный

Об утверждении плана реализации

муниципальной  программы

Добровольского сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций,

обеспечение пожарной безопасности

и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год

В соответствии с постановлением Администрации Добровольского сельского поселения от 13.11.2018 № 93 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Добровольского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Добровольского сельского поселения «Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о.главы Администрации

Добровольского сельского поселения                                        С.В.Медведева

Приложение

к распоряжению Администрации

Добровольского сельского поселения

от 25.02.2021 № 6

План

реализации муниципальной программы Добровольского сельского поселения

«Защита населения и территории  от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование<4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) <1> | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | бюджет Добровольского сельского поселения Волгодонского района | бюджет Волгодонского района | внебюд–жетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | И.о.главы Администрации С.В.Медведева | X | X | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1. Мероприятия по организации пожарной безопасности на территории Добровольского сельского поселения | специалист первой категории по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, пожарной безопасности | улучшение оперативных возможностей ДПД при тушении пожаров и спасении людей на пожарах | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Основное мероприятие 1.2 Проведение бесед, лекций прочих профилактических мероприятий по вопросам пожарной безопасности | специалист первой категории по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, пожарной безопасности Овчинникова Л.П. | мотивирование жителей сельского поселения на участие в профилактике пожарной безопасности | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | Основное мероприятие 1.3 Организация минерализованной полосы населенных пунктов | специалист первой категории по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, пожарной безопасности Овчинникова Л.П. | Обеспечение пожарной безопасности населения в пожароопасный период | Весь период | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |
| . | Контрольное событие муниципальной программы | И.о.главы Администрации С.В.Медведева | Выполнение основного мероприятия 1.1.-1.3. | х | х | х | х | х |
| 2. | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | И.о.главы Администрации С.В.Медведева | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1. Мероприятия по обеспечению действий в случае чрезвычайных ситуаций | специалист первой категории по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, пожарной безопасности Овчинникова Л.П. | обеспечение и поддержание готовности сил и средств | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | И.о.главы Администрации С.В.Медведева | Выполнение основного мероприятия 2.1. | х | х | х | х | х |
| 3. | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | И.о.главы Администрации С.В.Медведева | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | Основное мероприятие 3.1. Мероприятия по предупреждению купания граждан в не санкционированных местах Добровольского сельского поселения | специалист первой категории по мобилизационной подготовке, ГО и ЧС, пожарной безопасности Овчинникова Л.П. | обеспечение и поддержание готовности сил и средств | Весь период | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | И.о.главы Администрации С.В.Медведева | Выполнение основного мероприятия 3.1. | х | х | х | х | х |
| 3. | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 |

И.о.главы Администрации

Добровольского сельского поселения                                                                      С.В.Медведева